TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

----------

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ SHOP FRUITS

Giáo viên hướng dẫn: Lê Hữu Thanh Tùng

Sinh viên thực  hiện:

Lê Quý Nam – 064205005187

Nguyễn Thị Quỳnh Mai – 044305007614

Lê Trung Quân – 067205000304

Nguyễn Thành Đạt – 064205005118

Nguyễn Nhật Tùng – 066205005339

Lê Ngọc Anh – 038305021487

Phạm Văn Hải – 070205004063

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

LỜI MỞ ĐẦU

Với sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ thông tin ngày nay, đặc biệt với sự ra đời của Internet, nó đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người. Công nghệ thông tin đang được phát triển và ứng dụng mạnh mẽ trong các lĩnh vực quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh, quản lý dịch vụ và quản lý xã hội cũng như tất cả các lĩnh vực khác và quản lý bán hàng là một trong những lĩnh cực đó, thực tế đã cho thấy hiệu quả của tin học khi áp dụng vào công tác quản lý, nó đã góp phần đáng kể trong việc thống kê tránh những sai sót trong kinh doanh. Có thể nói tin học đã trở thành một công cụ hữu hiệu đem lại hiệu quả trong công tác quản lý và kinh doanh.

Đối với công việc quản lý một cửa hàng trái cây là tương đối phức tạp vì nó bao gồm nhiều công việc khác nhau với những nhiệm vụ riêng biệt, điều đó làm cho công việc quản lý trở lên khó khăn hơn. Cần nhiều nhân lực và thời gian để giải quyết công việc và không tránh khỏi những sai sót nhầm lẫn. Do đó cần có một phương án tốt hơn, tối ưu hơn để đem lại hiệu quả tốt cho việc quản lý cửa hàng trái cây.

Vì vậy chúng em chọn đề tài: “Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý shop fruits” để làm báo cáo kết thúc học phần môn học Quản Trị Dự Án Công Nghệ Thông Tin. Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy bộ môn đã tận tình giảng dạy chúng em trong suốt thời gian học tập vừa qua. Nhờ có sự chỉ dạy tận tình của các thầy đã giúp chúng em hoàn thành bài báo cáo này. Chúng em chân thành xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến thầy Lê Hữu Thanh Tùng - người đã giảng dạy môn Quản Trị Dự Án Công Nghệ Thông Tin, trực tiếp hướng dẫn tận tình, sửa chữa và đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp chúng em hoàn thành bài báo cáo này. Thầy đã giúp chúng em trang bị kiến thức môn học và hơn cả là động lực để tiếp tục trên con đường chinh phục công nghệ. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy!

DANH MỤC BẢNG

Table 1 Bảng phân công vai trò

Table 2 Bảng phân rã công việc (WBS)

Table 3 Bảng Stakeholder của dự án

Table 4 Bảng kết hoạch quản lý nhân lực

Table 5 Bảng đội ngũ dự án

Table 6 Bảng quản lý đội ngũ dự án

Table 7 Bảng hoạt động của dự án

Table 8 Bảng ước lượng thời gian của dự án

Table 9 Bảng phân tích rủi ro thời gian

Table 10 Bảng kế hoạch truyền thông

Table 11 Bảng hoạt động giám sát truyền thông

Table 12 Bảng các lĩnh vực xảy ra rủi ro

Table 13 Bảng xác định rủi ro

Table 14 Bảng phân tích định tính

Table 15 Bảng phân tích định lượng

Table 16 Bảng hoạch định phòng ngừa rủi ro

Table 17 Bảng công cụ theo dõi rủi ro

- MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG	6

1.1	Giới thiệu về dự án	6

1.1.1	Giới thiệu sơ lược về Shop Fruits	6

1.1.2	Hình thức hoạt động	6

1.2	Phạm vị dự án	6

1.3	Các điều kiện ràng buộc	7

1.4	Sản phẩm bàn giao	7

1.5	Tổng quan về dự án	7

CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ PHẠM VI	8

2.1. Nội quy của dự án (Project Chapter)	8

2.1.1. Tên dự án	8

2.1.2. Thời gian thực hiện	8

2.1.3. Kinh phí dự án	8

2.1.4. Mục tiêu dự án	8

2.1.5.	Phương pháp tiếp cận	8

2.1.6.	Vai trò và trách nhiệm	8

2.2.	Vấn đề	8

2.3.	Mục tiêu và sản phẩm bàn ra	8

2.4. Nội dung thực hiện	9

2.4.1 Việc phải làm (IN SCOPE)	9

2.4.2. Việc không làm (OUT OF SCOPE):	9

2.5. Phân tích tiền khả thi & khả thi	9

2.6. Lựa chọn phương án đầu tư	10

2.7. Bảng phân rã công việc (WBS)	10

2.8. Kế hoạch & quản lý thay đổi phạm vi	11

2.9. Stakeholders	11

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC	13

3.1. Tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong dự án	13

3.2. Quy trình quản lý nguồn nhân lực	13

3.2.1.	Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực	13

3.2.2.	Thiết lập đội ngũ dự án	14

3.2.3.	Phát triển đội ngũ dự án	14

3.2.4.	Quản lý đội ngũ dự án	15

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ THỜI GIAN	17

4.1. Lập kế hoạch quản lý lịch biểu	17

4.2. Xác định hoạt động	17

4.3. Ước lượng thời gian & nguồn lực	17

4.4. Phân tích rủi ro thời gian	17

CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG	19

5.1. Tổng quan về quản lý truyền thống	19

5.2. Mục tiêu của quản lý truyền thông	19

5.3. Quy trình quản lý truyền thông	19

5.3.1. Lập kế hoạch truyền thông	19

5.3.2. Quản lý truyền thông	20

5.3.3. Giám sát truyền thông	20

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ RỦI RO	21

6.1. Giới thiệu tổng quan về quản lý rủi ro	21

6.2. Lập kế hoạch quản lý rủi ro	21

6.3. Nhận diện rủi ro	21

6.4. Phân tích rủi ro	22

6.4.1. Phân tích định tính	22

6.4.2. Phân tích định lượng	23

6.5. Hoạch định hành động phản hồi rủi ro	23

6.6. Giám sát và kiểm soát rủi ro	26

- CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG

Giới thiệu về dự án

Giới thiệu sơ lược về Shop Fruits

Shop Fruits là nơi chuyên cung cấp các loại trái cây đặc sản của ba miền Việt Nam, những loại trái cây vốn nổi tiếng nhiều nơi. Ngoài ra, Shop Fruits còn cung cấp các loại trái cây nhập khẩu có nguồn gốc rõ ràng như từ Úc, Mỹ, New Zealand, Nam Phi...
Shop Fruits cam kết chỉ bán các sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng một cách chu đáo nhất.

Với mục tiêu trở thành thương hiệu mà khách hàng tin tưởng và coi như địa chỉ mua sắm tin cậy cho các loại trái cây nhập khẩu và trái cây Việt Nam chất lượng, Shop Fruits đang không ngừng hoàn thiện để mang đến cho khách hàng những loại trái cây tốt nhất, không chỉ là trái cây nhập khẩu, trái cây Việt Nam chất lượng cao mà còn kèm theo những dịch vụ tiện ích thân thiện khác.

Từ một cửa hàng nhỏ bán các loại trái cây nhập khẩu như nho Úc, táo Mỹ, táo New Zealand, cam Mỹ... và trái cây Việt Nam như bưởi diễn, bưởi da xanh..., đến nay, Shop Fruits đã dần thu được lòng tin của khách hàng. Hiện nay,Shop Fruits đã cung cấp rất nhiều loại trái cây với nhiều mức giá từ trung bình đến cao cấp.

Danh mục sản phẩm của Shop Fruits luôn đảm bảo cung cấp hầu hết các loại trái cây đặc sản trên thế giới và Việt Nam theo đúng mùa vụ. Bên cạnh việc cung cấp hàng chất lượng, Shop Fruits cũng chú trọng đến cách phục vụ để khách hàng cảm thấy được tôn trọng và phục vụ tận tâm.

Chúng tôi tin rằng, với những chiến lược, cách phục vụ và dịch vụ chăm sóc khách hàng mà Shop Fruits đang thực hiện và sẽ thực hiện trong thời gian tới, sẽ khiến khách hàng hài lòng và gắn bó lâu dài với thương hiệu trái cây tươi của Shop Fruits.

Đội ngũ nhân viên của Shop Fruits đều là những người thân thiện, hiểu rõ sản phẩm và sẵn lòng tư vấn để khách hàng có thể chọn được loại trái cây ngon và phù hợp với nhu cầu của mình. Trong thời gian tới, Shop Fruits sẽ mở rộng khả năng phục vụ bằng cách mở thêm các cửa hàng và địa điểm giao dịch tại các quận nội thành Hà Nội và trong tương lai gần là các thành phố và trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Hình thức hoạt động

Cửa hàng hoạt động theo mô hình bán lẻ tại chỗ kết hợp bán online. Các chức năng chính gồm: quản lý sản phẩm, hóa đơn, khách hàng, nhân viên và báo cáo doanh thu.

Thời gian mở cửa: 8:00 – 23:00, Shop Fruits luôn cố gắng mang đến cho khách hàng những loại hoa quả tươi ngon trên khắp trên mọi vùng miền của Việt Nam.

Shop Fruits cung cấp các loại hình dịch vụ:

- Hoa quả theo thực đơn (menu).

- Các dịch vụ khuyến mãi như giảm giá 20% vào thứ 6 hàng tuần, thẻ tích điểm theo hóa đơn của khách hàng.

Phạm vị dự án

Dự án xây dựng hệ thống cài đặt theo mô hình kiến trúc J2EE tại máy chủ của cửa hàng, cho phép quản lý cửa hàng, người sử dụng truy nhập từ xa thông qua giao diện web.

Yêu cầu hệ thống:

- Thân thiện dễ sử dụng

- Dễ dàng quản lý với người quản lý

- Dễ nâng cấp, bảo trì phần mềm

Yêu cầu từ khách hàng:

- Hệ thống có chức năng đăng nhập cho người sử dụng khi truy nhập

- Chức năng tìm kiếm thông tin sản phẩm

- Chức năng thanh toán hóa đơn

- Lập báo cáo ngày tháng năm

- An toàn thông tin dữ liệu bảo mật

Thời gian hoàn thành:

- Ngày bắt đầu: 23/09/2025.

- Ngày kết thúc: 25/11/2025.

Kinh phí cho dự án: 80.000.000 vnd (Tám mươi triệu đồng chẵn).

Kinh phí dự trữ: 10% tổng kinh phí.

Các điều kiện ràng buộc

Phạm vi của dự án không thay đổi trong quá trình làm dự án vì vậy thời gian và kinh phí cho dự án cũng là không thay đổi.

Phía khách hàng không chấp nhận nếu giao sản phẩm chậm hơn 10 ngày, sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không đúng yêu cầu sẽ không được chấp nhận.

Mọi rủi ro về mặt kĩ thuật, con người khách hàng không chịu trách nhiệm.

Các rủi ro liên quan tới cửa hàng đại diện phía bên dự án phải thông báo trước.

Nếu xảy ra lỗi trong thời gian bảo trì phía bên công ty sẽ chịu mọi chi phí bảo trì cũng như tổn thất do hệ thống gây ra.

Hết thời gian bảo trì nếu hệ thống có lỗi phía bên công ty sẽ sang xem xét (nếu có nhu cầu) nhưng phía cửa hàng phải trả mọi chi phí.

Sản phẩm bàn giao

Website quản lý bán hàng (giao diện quản trị và nhân viên)

Tài liệu thiết kế hệ thống

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Giấy bảo hành

Báo cáo tổng kết dự án

Tổng quan về dự án

Hệ thống được thiết kế và xây dựng cho cửa hàng để tra cứu thông tin sản phẩm, quản lý sản phẩm, nhân sự, thanh toán hóa đơn, lập báo cáo,… Hệ thống giúp cho người quản lý và nhân viên cửa hàng dễ dàng hơn trong việc quản lý bán hàng, cập nhật thông tin, số lượng sản phẩm.

Các chức năng chính của hệ thống:

- Quản lý sản phẩm

- Thanh toán hóa đơn

- Lập báo cáo thống kê

- CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ PHẠM VI

- 2.1. Nội quy của dự án (Project Chapter)

- 2.1.1. Tên dự án

Hệ thống quản lý Shop Fruits (Shop Fruits Management System)

- 2.1.2. Thời gian thực hiện

Thời gian hoàn thiện sản phẩm: 2 tháng 2 ngày

- Ngày bắt đầu: 23/09/2025

- Ngày kết thúc: 25/11/2025

- 2.1.3. Kinh phí dự án

Tổng kinh phí cho dự án là: 100.000.000 VNĐ

- Tiền lương cho nhân viên

- Các chi phí phát sinh

- Chi phí dự dữ: 10% trên tổng kinh phí dự án

- Số thành viên tham gia dự án: 7 người

- 2.1.4. Mục tiêu dự án

Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng trái cây giúp cửa hàng quản lý hiệu quả hơn về sản phẩm, hóa đơn và nhân viên.

Ứng dụng công nghệ web (ReactJS + Firebase) thân thiện, dễ sử dụng, dễ bảo trì và mở rộng.

Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và có thể mở rộng quy mô trong tương lai.

Tăng độ chính xác trong việc lập báo cáo doanh thu.

Tự động hóa quy trình quản lý bán hàng và giảm thời gian trong việc xử lý đơn và tồn kho.

    - Phương pháp tiếp cận

Áp dụng mô hình phát triển phần mềm hướng đối tượng (OOAD), theo vòng đời phát triển phần mềm kết hợp với Agile linh hoạt trong từng giai đoạn.

    - Vai trò và trách nhiệm

| STT | Họ và tên | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Quỳnh Mai | Trưởng nhóm – Quản lý dự án |
| 2 | Lê Trung Quân | Phân tích yêu cầu – Viết tài liệu |
| 3 | Lê Quý Nam | Thiết kế giao diện – Frontend Developer |
| 4 | Nguyễn Thành Đạt | Backend Developer |
| 5 | Lê Ngọc Anh | Kiểm thử hệ thống |
| 6 | Nguyễn Nhật Tùng | Thiết kế CSDL |
| 7 | Phạm Văn Hải | Viết báo cáo |

Table 1 Bảng phân công vai trò

  - Vấn đề

Shop Fruits hiện đang quản lý đơn hàng, sản phẩm và hóa đơn bằng sổ sách thủ công, tốn thời gian, dễ sai sót và khó kiểm soát số lượng hàng thực tế.

Việc thống kê doanh thu hàng ngày gặp khó khăn, dữ liệu không đồng bộ, không có công cụ hỗ trợ khách hàng hoặc nhân viên quản lý.

  - Mục tiêu và sản phẩm bàn ra

Với mục tiêu đảm bảo dự án chỉ thực hiện các công việc đã được yêu cầu để hoàn thành một cách tốt nhất.

Sản phẩm đầu ra thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Hệ thống hoạt động tốt với đầy đủ các chức năng theo thiết kế cho trước.

- Hệ thống dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.

- Giao diện dễ nhìn và trực quan.

- Tận dùng cơ sở hạ tầng có sẵn.

- 2.4. Nội dung thực hiện

- 2.4.1 Việc phải làm (IN SCOPE)

- Chức năng hệ thống gồm:

- Quản lý danh mục sản phẩm: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm.

- Quản lý nhà cung cấp và nhập hàng.

- Quản lý đơn hàng, hóa đơn bán lẻ.

- Quản lý khách hàng và lịch sử mua hàng.

- Quản lý nhân viên, phân quyền đăng nhập.

- Báo cáo thống kế doanh thu, hàng tồn.

- Giao diện thân thiện, chạy trên trình duyệt.

- Công nghệ áp dụng:

- Ngôn ngữ: Python hoặc PHP.

- Cơ sở dữ liệu: MySQL.

- Giao diện: HTML/CSS/Bootstrap và Javascript.

- Quản lý mã nguồn bằng GitHub.

- Các hoạt động quản lý dự án:

- Lập kế hoạch phạm vi, tiến độ, nhân lực, rủi ro.

- Theo dõi tiến độ thực hiện bằng sơ đồ Gantt.

- Họp nhóm định kỳ, cập nhật nhật ký dự án.

- Viết tài liệu báo cáo và hướng dẫn sử dụng.

- 2.4.2. Việc không làm (OUT OF SCOPE):

- Tích hợp thanh toán trực tuyến (VNPay, Momo)

- Triển khai ứng dụng mobile (Android/iOS)

- Tích hợp API vận chuyển hoặc giao hàng

- Phân tích dữ liệu lớn hoặc AI dự báo doanh số.

- Xây dựng module quản lý nhiều chi nhánh.

- 2.5. Phân tích tiền khả thi & khả thi

Khả thi về kỹ thuật

- Ngôn ngữ lập trình: Python hoặc PHP – phổ biến, dễ triển khai.

- CSDL: MySQL – miễn phí, dễ cài đặt và quản trị.

- Hạ tầng: chạy được trên máy tính cá nhân.

Khả thi cao

Khả thi về nhân lực

- Nhóm có 7 thành viên, chia rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm.

- Mỗi thành viên phụ trách một mảng, có kỹ năng CNTT cơ bản.

Khả thi cao

Khả thi về tài chính

- Toàn bộ phần mềm, CSDL và công cụ GitHub đều miễn phí.

- Không cần chi phí thuê server thực tế.

Chi phí thấp, hiệu quả cao, khả thi cao

Khả thi về thời gian

- Tổng thời gian dự án: 2 tháng 2 ngày (8 tuần 2 ngày)

- Tuần 1: Khảo sát & phân tích yêu cầu

- Tuần 2-3: Thiết kế hệ thống

- Tuần 4-7: Lập trình & kiểm thử

- Tuần 8: Hoàn thiện & báo cáo

Đủ thời gian để hoàn thành dự án, khả thi trung bình - cao

- 2.6. Lựa chọn phương án đầu tư

Dựa trên phân tích, phương án được chọn là Xây dựng hệ thống tùy chỉnh (Custom Development) sử dụng công nghệ J2EE thay vì mua giải pháp có sẵn.

- 2.7. Bảng phân rã công việc (WBS)

| 0. Hệ thống quản lý Shop Fruits |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lập kế hoạch cho dự án |  | 1.1. Tài liệu kế hoạch quản lý dự án |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Bản kế hoạch quản lý cấu hình |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Bản kế hoạch quản lý rủi ro |  |  |  |  |
| 2. Xác định yêu cầu |  | 2.1. Tài liệu yêu cầu người dùng |  | 2.1.1. Tài nguyên yêu cầu chung cho hệ thống |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Tài nguyên yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống | 2.1.2.1. Tài liệu cho chức năng của thư viện |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2.2. Tài liệu cho chức năng quản lý |  |
|  |  | 2.2. Tài liệu yêu cầu hệ thống |  | 2.2.1. Biểu đồ use case cho hệ thống |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.2. Mô tả giao diện hệ thống |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.3. Chi tiết các use case | 2.2.3.1. Các use case cho chức năng quản lý shop |  |
|  |  |  |  |  | 2.2.3.2. Các use case cho chức năng quản lý |  |
|  |  |  |  | 2.2.4. Các tài liệu khác |  |  |
|  |  | 2.3. Kiểm định lại chất lượng |  |  |  |  |
| 3. Phân tích thiết kế |  | 3.1. Tài liệu phân tích hệ thống |  | 3.1.1 Biểu đồ lớp |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.2 Các biểu đồ cho hệ thống quản lý shop |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.3 Các biểu đồ cho hệ thống cập nhật số nhân viên, số sản phẩm, số hóa đơn, thống kê hóa đơn và tiền bán. |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.4 Các biểu đồ cho hệ thống đăng nhập, đăng xuất. |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.5 Các biểu đồ cho hệ thống cáo cáo thống kê |  |  |
|  |  | 3.2. Tài liệu thiết kế hệ thống |  | 3.2.1. Thiết kế hệ thống |  |  |
|  |  |  |  | 4.2.1. Thiết kế hệ thống con |  |  |
|  |  |  |  | 5.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  |
|  | 3.3. Kết thúc kế hoạch |  |  |  |  |
|  | 3.4. Đề xuất thực hiện |  |  |  |  |
|  | 3.5. Kiểm định lại chất lượng |  |  |  |  |
| 4. Xây dựng các chức năng | 4.1. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu |  |  |  |  |
|  | 4.2. Hệ thống quản lý shop |  | 4.2.1. Hệ thống quản lý shop |  |  |
|  |  |  | 4.2.2. Module thêm sản phẩm, bán hàng. |  |  |
|  | 4.3. Module upload sản phẩm |  |  |  |  |
|  | 4.4. Module báo cáo |  |  |  |  |
|  | 4.5. Tài liệu sử dụng |  |  |  |  |
| 5. Tích hợp và kiểm thử | 5.1. Kế hoạch kiểm thử |  |  |  |  |
|  | 5.2. Báo cáo kiểm thử chức năng |  | 5.2.1. Báo cáo kiểm thử chức năng đăng nhập, đăng ký |  |  |
|  |  |  | 5.2.2. Báo cáo kiểm thử Module quản lý thông tin sản phẩm |  |  |
|  |  |  | 5.2.3. Báo cáo kiểm thử Module sản phẩm |  |  |
|  |  |  | 5.2.4. Báo cáo kiểm thử Module báo cáo thống kê |  |  |
|  | 5.3. Báo cáo kiểm thử hệ thống |  |  |  |  |
| 6. Vận hành |  |  |  |  |  |
| 7. Kết thúc dự án | 7.1. Tài liệu kết thúc dự án quản lý Shop Fruits |  |  |  |  |

Table 2 Bảng phân rã công việc (WBS)

- 2.8. Kế hoạch & quản lý thay đổi phạm vi

Các thay đổi phải được đánh giá và phê duyệt trước khi thực hiện.

Mọi thay đổi phải nằm trong phạm vi phải được đề xuất bằng phiếu đề nghị thay đổi.

Chỉ giám đốc dự án có quyền phê duyệt thay đổi.

Khi có thay đổi, cập nhật lại WBS, timeline và chi phí dự án.

Ghi nhận lịch sử thay đổi trong nhật lý thay đổi.

- 2.9. Stakeholders

| Vai trò | Phân loại | Mối quan tâm chính | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ cửa hàng | Bên ngoài (Khách hàng) | Lợi ích kinh doanh, chất lượng sản phẩm cuối cùng | Quyết định về việ phê duyệt phạm vi và các yêu cầu thay đổi |
| Giám đốc dự án | Bên trong (nhóm dự án) | Hoàn thành dự án đúng thời gian, chi phí và phạm vi | Kiểm soát phạm vi, đảm bảo không xảy ra Scope Creep |
| Lập trình viên | Bên trong (nhóm dự án) | Yêu cầu kĩ thuật chi tiết, tính khả thi của các chức năng | Đánh giá tính kỹ thuật của các yêu cầu |
| Người dùng cuối | Bên ngoài (người dùng) | Dễ sử dụng, đáp ứng được quy trình nghiệp vụ hàng ngày | Cung cấp yêu cầu chi tiết và xác nhận phạm vi |

Table 3 Bảng Stakeholder của dự án

- CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

- 3.1. Tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong dự án

Trong quản trị dự án công nghệ thông tin, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến chất lượng, tiến độ và hiệu quả của toàn bộ dự án. Một dự án có thể sở hữu công nghệ tốt và ngân sách đủ, nhưng nếu đội ngũ nhân lực không được tổ chức, phân công và quản lý hợp lý, thì khả năng hoàn thành đúng mục tiêu sẽ rất thấp.

Đối với dự án “Xây dựng hệ thống quản lý Shop Fruits”, nguồn nhân lực đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì đây là dự án phần mềm có tính liên kết và phụ thuộc cao giữa các công việc như: phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai. Mỗi thành viên là một mắt xích trong chuỗi giá trị, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và tinh thần làm việc nhóm.

- 3.2. Quy trình quản lý nguồn nhân lực

    - Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực

| STT | Vị trí | Trách nhiệm | Kĩ năng yêu cầu | Số lượng | Thời gian bắt đầu | Khoảng thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giám đốc dự án (Leader) | Quản lý đội dự án | Lãnh đạo, có kinh nghiệm quản lý dự án, sản phẩm | 1 | 23/09/2025 | 2 tháng 2 ngày |
| 2 | Kĩ sư phân tích thiết kế (BA) | Nhận thông tin từ khách hàng và phân tích thiết kế các dữ liệu. | Giao tiếp tốt với khách hàng, đồng thời là khả năng thiết kế biểu đồ use case, UML dễ hiểu. | 1 | 23/09/2025 | 2 tháng 2 ngày |
| 3 | Lập trình viên (Coder) | Viết mã nguồn cho chương trình | Thành thạo ngôn ngữ code (java, web, C#,…), SQL Server | 1 | 23/09/2025 | 2 tháng 2 ngày |
| 4 | Người quản trị CSDL | Xây dựng và bảo trì, nâng cấp CSDL. | Thành thạo SQL Server | 1 | 23/09/2025 | 2 tháng 2 ngày |
| 5 | Kĩ sư quản lý cấu hình | Quản lý cấu hình dự án. | Khả năng quản lý tốt các cấu hình dự án, sản phẩm | 1 | 23/09/2025 | 2 tháng 2 ngày |
| 6 | Kĩ sư kiểm tra chất lượng | Kiểm tra các chức năng và quy trình hoạt động | Thông thạo các câu lệnh trong code, có nhiều kinh nghiệm trong tester các sản phẩm | 1 | 23/09/2025 | 2 tháng 2 ngày |

Table 4 Bảng kết hoạch quản lý nhân lực

    - Thiết lập đội ngũ dự án

| STT | Họ tên | Giới tính | Vị trí | Tài khoản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Quỳnh Mai | Nữ | Đội dự án |  |
| 2 | Lê Quý Nam | Nam | Lập trình viên |  |
| 3 | Lê Trung Quân | Nam | Lập trình viên |  |
| 4 | Lê Ngọc Anh | Nữ | Đội dự án |  |
| 5 | Phạm Văn Hải | Nam | Lập trình viên |  |
| 6 | Nguyễn Thành Đạt | Nam | Đội dự án |  |
| 7 | Nguyễn Nhật Tùng | Nam | Đội dự án |  |

Table 5 Bảng đội ngũ dự án

    - Phát triển đội ngũ dự án

Phát triển đội ngũ dự án là hoạt động nhằm nâng cao năng lực, tinh thần làm việc và sự phối hợp giữa các thành viên trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Đối với dự án “Xây dựng hệ thống quản lý Shop Fruits”, nhóm có 7 thành viên với trình độ và kỹ năng khác nhau, do đó việc phát triển đội ngũ đóng vai trò trọng yếu để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của toàn bộ dự án.

    - Quản lý đội ngũ dự án

|  |  |  | Nguyễn Thị Quỳnh Mai | Lê Trung Quân | Lê Quý Nam | Lê Ngọc Anh | Nguyễn Nhật Tùng | Nguyễn Thành Đạt | Phạm Văn Hải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch quản lý dự án |  | L | S |  |  | R |  |  |
| 2 | Thu thập yêu cầu |  | R |  | L | S |  |  |  |
|  | 2.1 | Tài liệu yêu cầu người dùng |  | S |  | L |  | R |  |
|  | 2.2 | Tài liệu yêu cầu hệ thống |  | L |  |  | S |  | R |
|  | 2.3 | Kiểm định lại chất lượng |  |  | R |  | S | L |  |
| 3 | Phân tích thiết kế |  |  | R |  |  | L |  | S |
|  | 3.1 | Tài liệu phân tích hệ thống |  |  | S | R |  |  | L |
|  | 3.2 | Tài liệu thiết kế hệ thống | S |  |  | R |  | L |  |
|  | 3.3 | Kết thúc kế hoạch | S |  |  |  | R |  | L |
|  | 3.4 | Đề xuất thực hiện |  | R |  | L |  | S |  |
|  | 3.5 | Kiểm định lại chất lượng | L |  | R |  |  |  | S |
| 4 | Xây dựng các chức năng |  |  |  | S |  | L | R |  |
|  | 4.1 | Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu | R | L |  | S |  |  |  |
|  | 4.2 | Hệ thống quản lý shop |  |  | S |  |  | L | R |
|  | 4.3 | Module upload sản phẩm |  | L |  |  | R |  | S |
|  | 4.4 | Module báo cáo | S |  | R | L |  |  |  |
|  | 4.5 | Tài liệu sử dụng |  | S |  |  | R |  | L |
| 5 | Tích hợp và kiểm thử |  |  |  | L | S |  | R |  |
|  | 5.1 | Kế hoạch kiểm thử | S | L |  |  |  |  | R |
|  | 5.2 | Báo cóa kiểm thử chức năng |  |  | L | R | S |  |  |
|  | 5.3 | Báo cáo kiểm thử hệ thống | L |  | R |  |  |  | S |
|  | 5.4 | Xây dựng phân hệ quản lý hồ sơ khách hàng |  | L |  | R |  | S |  |
| 6 | Triển khai |  | R |  | S |  | L |  |  |
|  | 6.1 | Cài đặt phần mềm |  | S |  | R |  | L |  |
|  | 6.2 | Làm tài liệu người dùng |  |  | R |  | S | L |  |
|  | 6.3 | Hướng dẫn người dùng |  |  | S |  | R |  | L |

Table 6 Bảng quản lý đội ngũ dự án

- CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ THỜI GIAN

- 4.1. Lập kế hoạch quản lý lịch biểu

- 4.2. Xác định hoạt động

Để xây dựng hệ thống quản lý Shop Fruits thì chúng tôi cần tổng thời gian là 8 tuần để thực hiện các hoạt động sau:

| Công việc | 10/2025 | 11/2025 |
| --- | --- | --- |
| Hoàn tất quá trình khảo sát & phân tích yêu cầu | x |  |
| Hoàn tất quá trình thiết kế hệ thống | x |  |
| Hoàn tất quá trình lập trình & kiểm thử |  | x |
| Hoàn tất quá trình hoàn thiện & báo cáo |  | x |

Table 7 Bảng hoạt động của dự án

- 4.3. Ước lượng thời gian & nguồn lực

Dựa trên quy mô và độ phức tạp của dự án, nhóm tiến hành ước lượng thời gian cho từng gian đoạn như sau:

| Giai đoạn | Thời gian dự kiến | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Nguồn lực |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khảo sát & phân tích yêu cầu | 1 tuần | 25/09/2025 | 01/10/2025 | Toàn nhóm |
| Thiết kế hệ thống | 2 tuần | 02/10/2025 | 15/10/2025 | BA, Designer |
| Lập trình | 3 tuần | 16/10/2025 | 05/11/2025 | Developer, Database |
| Kiểm thử | 1 tuần | 06/11/2025 | 12/11/2025 | Tester, Leader |
| Báo cáo & nghiệm thu | 1 tuần | 13/11/2025 | 19/11/2025 | Toàn nhóm |

Table 8 Bảng ước lượng thời gian của dự án

- 4.4. Phân tích rủi ro thời gian

| Mã rủi ro | Rủi ro | Nguyên nhân | Mức ảnh hưởng | Biện pháp ứng phó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Chậm tiến độ do lỗi lập trình | Chưa kiểm thử sớm, thiếu kinh nghiệm | Cao | Áp dụng kiểm thử từng module, review code định kỳ |
| T2 | Thành viên nghỉ hoặc bận việc học | Lịch học cá nhân, thi cử | Trung bình | Có kế hoạch thay thế / hỗ trợ chéo |
| T3 | Phạm vi dự án thay đổi giữa chừng | Khách hàng thêm yêu cầu mới | Cao | Quản lý thay đổi bằng form “Change Request” |
| T4 | Lỗi hệ thống, môi trường chạy | Thiết lập môi trường Docker sai | Trung bình | Dự phòng 1–2 ngày xử lý kỹ thuật |
| T5 | Thiếu đồng bộ giữa frontend và backend | Giao tiếp nhóm chưa hiệu quả | Trung bình | Họp liên nhóm, dùng API Docs chung (Swagger/Postman) |

Table 9 Bảng phân tích rủi ro thời gian

- CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG

- 5.1. Tổng quan về quản lý truyền thống

Trong quản lý dự án công nghệ thông tin, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thông tin được trao đổi chính xác, kịp thời và minh bạch giữa các thành viên, giảng viên hướng dẫn, cũng như các bên liên quan (stakeholders).

Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý Shop Fruits” có 7 thành viên, làm việc trong thời gian 2 tháng 2 ngày, nên việc thiết lập quy trình truyền thông khoa học giúp nhóm phối hợp hiệu quả, hạn chế hiểu lầm và kiểm soát tiến độ tốt hơn.

- 5.2. Mục tiêu của quản lý truyền thông

Đảm bảo thông tin giữa các thành viên luôn chính xác – đầy đủ – kịp thời.

Giúp giảng viên hướng dẫn nắm bắt tình hình dự án và góp ý khi cần.

Tạo kênh phản hồi hai chiều, giúp nhóm xử lý sự cố hoặc thay đổi nhanh chóng.

Ghi lại dấu vết trao đổi và quyết định để thuận tiện cho việc kiểm tra, đánh giá sau này.

- 5.3. Quy trình quản lý truyền thông

- 5.3.1. Lập kế hoạch truyền thông

| STT | Công việc / Hoạt động truyền thông | Mục đích | Các bên tham gia | Thông tin liên hệ (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Họp tiếp nhận dự án | Tiếp nhận dự án mới, thống nhất phạm vi và ký hợp đồng giả định | A – Khách hàng, B – Nhóm dự án | Trưởng nhóm (Nguyễn Thị Quỳnh Mai) |
| 2 | Họp phân công trách nhiệm | Phân chia vai trò, trách nhiệm, lên kế hoạch tiến độ ban đầu | Nhóm dự án (A, B) | Ghi nhận trong biên bản họp |
| 3 | Họp thảo luận và thống nhất tài liệu quản lý dự án | Đưa ra bản tài liệu quản lý dự án cuối cùng, làm căn cứ theo dõi tiến độ | Nhóm dự án (B) | Google Meet / Zalo nhóm |
| 4 | Họp thảo luận tài liệu xác định yêu cầu | Xác nhận lại các yêu cầu đã thu thập, thống nhất với khách hàng | Khách hàng (A) | Email khách hàng |
| 5 | Họp bàn đề xuất thực hiện yêu cầu | Thống nhất nội dung yêu cầu cuối cùng giữa hai bên | A, B | Email / Google Meet |
| 6 | Họp phân tích thiết kế | Đưa ra bản tài liệu phân tích thiết kế hệ thống thống nhất cuối cùng | Nhóm dự án (B) | Lưu trên Google Drive |
| 7 | Họp bàn đề xuất thiết kế với khách hàng | Xác nhận bản thiết kế cuối cùng, duyệt giao diện và mô hình dữ liệu | A, B | Google Meet / Zalo |
| 8 | Họp thảo luận kết quả thực hiện dự án | Báo cáo tiến độ, xử lý các vấn đề tồn đọng | Nhóm dự án (B) | Biên bản họp định kỳ |
| 9 | Họp kiểm thử và đánh giá | Kiểm tra sản phẩm, sửa lỗi, đánh giá kết quả test | Nhóm dự án (B) | Tester tổng hợp lỗi trên Google Sheet |
| 10 | Họp bàn giao sản phẩm | Bàn giao sản phẩm và tài liệu cho khách hàng | A, B | Email chính thức, Google Drive |

Table 10 Bảng kế hoạch truyền thông

- 5.3.2. Quản lý truyền thông

Giai đoạn này tập trung vào việc thực hiện trao đổi thông tin theo đúng kế hoạch đã lập. Các hoạt động cụ thể:

- Tổ chức họp nhóm định kỳ (2 lần/tuần)

- Cập nhật tiến độ qua GitHub

- Báo cáo định kỳ với giảng viên (2 tuần/lần)

- Giao tiếp nội bộ

- 5.3.3. Giám sát truyền thông

Việc giám sát truyền thông nhằm đảm bảo thông tin được duy trì thông suốt trong suốt vòng đời dự án. Hoạt động này do trưởng nhóm phụ trách, bao gồm:

| Hoạt động giám sát | Mục tiêu | Cách thức thực hiện | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- |
| Theo dõi tiến độ trao đổi trên GitHub | Đảm bảo các thành viên cập nhật đúng hạn | Kiểm tra thẻ công việc mỗi ngày | Hằng ngày |
| Kiểm tra email và phản hồi giảng viên | Duy trì liên lạc với giảng viên hướng dẫn | Trưởng nhóm kiểm tra hộp thư nhóm | 2 tuần/lần |
| Rà soát nhật ký dự án | Đảm bảo quyết định họp được thực hiện | Ghi chép vào Google Docs | Mỗi tuần |
| Đánh giá hiệu quả truyền thông | Đo lường sự tương tác & hợp tác trong nhóm | Phiếu tự đánh giá cuối sprint | 2 tuần/lần |

Table 11 Bảng hoạt động giám sát truyền thông

- CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ RỦI RO

- 6.1. Giới thiệu tổng quan về quản lý rủi ro

Các dự án đều có khả năng xảy ra rủi ro trong quá trình xậy dựng hoặc thực hiện. Để đảm bảo tốt nhất cho sản phẩm của dự án, người quản lý dự án cần xác định rủi ro của dự án. Rủi ro của dự án là những vấn đề chưa xảy ra tại thời điểm khởi đầu của dự án nhưng có thể xảy ra trong quá trình phát triển dự án. Quản lý rủi ro là vấn đề khó với giám đốc dự án nói riêng và đội dự án nói chung, rủi ro là một sự kiện hoặc một trạng thái không chắc chắn mà nếu nó xảy ra sẽ có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đối với các mục tiêu của dự án.

Quản lý rủi ro là các xử lý mang tính hệ thống của việc xác định, phân tích và đáp ứng tới các rủi ro của dự án, nó còn làm tối thiểu hóa các hậu quả tới mục tiêu của dự án. Các bước của quản lý rủi ro:

- Lập kế hoạch quản lý rủi ro

- Xác định các rủi ro

- Phân tích các rủi ro tìm được ở bước trước đó

- Lập kế hoạch để giải quyết những rủi ro có thể xảy ra đó

- Kiểm soát và theo dõi việc xử lý các rủi ro đó.

- 6.2. Lập kế hoạch quản lý rủi ro

- 6.3. Nhận diện rủi ro

| STT | Lĩnh vực xảy ra rủi ro |
| --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch dự án |
| 2 | Xác định yêu cầu |
| 3 | Chất lượng dự án |
| 4 | Chi phí dự án |
| 5 | Cài đặt |
| 6 | Lĩnh vực liên quan tới tiến trình |
| 7 | Lĩnh vực liên quan tới con người |
| 8 | Lĩnh vực liên quan tới công nghệ |
| 9 | Các lĩnh vực |

Table 12 Bảng các lĩnh vực xảy ra rủi ro

| STT | Lĩnh vực xảy ra rủi ro | Các rủi ro | Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch dự án | 1.1 | + Lập kế hoạch chậm, không hợp lý. |
|  |  | 1.2 | + Các tài liệu dự án hoàn thành không đúng thời hạn. |
| 2 | Xác định yêu cầu | 2.1 | + Khách hàng hay thay đổi yêu cầu trong quá trình thực hiện. |
|  |  | 2.2 | + Chưa hiểu rõ yêu cầu của khách. |
|  |  | 2.3 | + Yêu cầu của khách quá cao. |
|  |  | 2.4 | + Xung đột giữa khách hàng và đội dự án. |
| 3 | Chất lượng dự án | 3.1 | + Hệ thống không thực hiện đúng các chức năng yêu cầu. |
|  |  | 3.2 | + Tốc độ xử lý chậm. |
| 4 | Chi phí dự án | 4.1 | + Ước lượng chi phí chênh lệch quá lớn so với thực tế. |
| 5 | Cài đặt | 5.1 | + Phần mềm k tương thích với hệ thống. |
|  |  | 5.2 | + Fix bug mất nhiều thời gian. |
| 6 | Lĩnh vực liên quan tới tiến trình | 6.1 | + Xung đột giữa các thành phần |
|  |  | 6.2 | + Nhiều tính năng dư thừa |
|  |  | 6.3 | + Sản phẩm hoàn thành k đúng hạn. |
| 7 | Lĩnh vực liên quan tới con người | 7.1 | + Thành viên trong đội bị bệnh. |
|  |  | 7.2 | + Mâu thuẫn giữa cá thành viên. |
|  |  | 7.3 | + Trình độ chuyên môn còn yếu kém. |
| 8 | Lĩnh vực liên quan tới công nghệ | 8.1 | + Công nghệ lỗi thời. |
|  |  | 8.2 | + Công nghệ mới nhiều hệ thống không tương thích. |
| 9 | Các lĩnh vực | 9.1 | + Thiếu cơ sở vật chất. |
|  |  | 9.2 | + Tài nguyên hạn hẹp. |

Table 13 Bảng xác định rủi ro

- 6.4. Phân tích rủi ro

- 6.4.1. Phân tích định tính

Phân tích định tính giúp nhóm xác định mức độ ưu tiên của từng rủi ro dựa trên khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí hoặc chất lượng dự án.
Kết quả là ma trận xác suất – tác động (Probability–Impact Matrix) cho phép nhóm tập trung xử lý những rủi ro nghiêm trọng trước.

| Mã rủi ro | Mô tả rủi ro | Nguyên nhân | Khả năng (P) | Ảnh hưởng (I) | Mức độ (P×I) | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Lỗi hệ thống (không chạy được server) | Docker, DB cấu hình sai | 3 | 3 | 9 | Cao |
| R2 | Thành viên bận học, nghỉ giữa chừng | Trùng lịch học, thi | 3 | 2 | 6 | Cao |
| R3 | Sai yêu cầu khách hàng | Giao tiếp không rõ ràng | 2 | 3 | 6 | Cao |
| R4 | Mất dữ liệu | Không sao lưu định kỳ | 2 | 3 | 6 | Cao |
| R5 | Thiếu kỹ năng lập trình | Thành viên mới | 2 | 2 | 4 | Trung bình |
| R6 | Lỗi giao diện | Không kiểm thử đa trình duyệt | 1 | 2 | 2 | Thấp |
| R7 | Trễ deadline | Ước lượng sai thời gian | 2 | 3 | 6 | Cao |

Table 14 Bảng phân tích định tính

- 6.4.2. Phân tích định lượng

Phân tích định lượng nhằm đo lường tác động của rủi ro bằng giá trị cụ thể như thời gian trễ, chi phí phát sinh hoặc tổn thất hiệu suất. Việc lượng hóa giúp nhóm ước lượng được tổng ảnh hưởng thực tế của rủi ro lên tiến độ dự án.

| Mã rủi ro | Mô tả | Khả năng xảy ra (%) | Ảnh hưởng dự kiến (ngày trễ) | Thiệt hại kỳ vọng (P×Ảnh hưởng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Lỗi hệ thống (Docker, DB) | 30% | 5 ngày | 1.5 ngày |
| R2 | Thành viên bận học | 40% | 4 ngày | 1.6 ngày |
| R3 | Sai yêu cầu khách hàng | 20% | 6 ngày | 1.2 ngày |
| R7 | Trễ deadline | 25% | 3 ngày | 0.75 ngày |
| → Tổng thiệt hại trung bình dự kiến: |  |  |  | ≈ 5 ngày (≈ 8% tổng thời gian dự án) |

Table 15 Bảng phân tích định lượng

- 6.5. Hoạch định hành động phản hồi rủi ro

| Mã rủi ro | Chiến lược giảm nhẹ | Công việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Trạng thái thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tránh phát triển các dự án gây rủi ro | Phân chia công việc, yêu cầu làm đúng tiến độ dự án | Giám đốc dự án | Đã thực hiện |
| 2 | Làm giảm xác suất | Quan tâm tới khách hàng | Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh | Đang thực hiện |
| 3 | Làm giảm xác suất | Thông nhất với khách hàng ngay từ ban đầu | Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh | Đã thực hiện |
| 4 | Làm giảm xác suất | Thống nhất với khách hàng ngay từ ban đầu | Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh | Đã thực hiện |
| 5 | Tránh xảy ra rủi ro | Giám đốc khách hàng cần điều phối tối quan hệ giữa khách hàng và nhóm phát triển | Giám đốc dự án | Đang thực hiện |
| 6 | Làm giảm xác suất | Sử dụng hợp lý các phương pháp ước lượng | Giám đốc dự án | Đã thực hiện |
| 7 | Làm giảm xác suất | Xác định rõ các chức năng theo yêu cầu của khách hàng | Giám đốc dự án | Đã thực hiện |
| 8 | Làm giảm xác suất | Thực hiện tốt quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện |
| 9 | Làm giảm xác suất | Thực hiện tốt quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện |
|  |  | chạy tốt trên các hệ điều hành khác nhau |  |  |
| 10 | Tránh xảy ra rủi ro | Kiểm tra code trong quá trình coding | Lập trình viên | Chưa thực hiện |
| 11 | Làm giảm xác suất | Thực hiện đúng tiến độ dự án | Lập trình viên | Chưa thực hiện |
| 12 | Bổ sung thành viên dự bị | Thêm thành viên mới | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện |
| 13 | Tránh xảy ra rủi ro | Tạo không khí thân thiện, cởi mở trong quá trình làm việc | Giám đốc dự án | Đang thực hiện |
| 14 | Làm giảm xác suất | Thành viên trong dự án cần được tuyển chọn theo trình độ chuyên môn nhất định | Giám đốc dự án | Đã thực hiện |
| 15 | Tránh xảy ra rủi ro | Cần lựa chọn công nghệ một cách cẩn thận ngay từ giai đoạn đầu | Giám đốc dự án | Đang thực hiện |
| 16 | Tránh xảy ra rủi ro | Công nghệ mới cần được phổ biến cho các thành viên đội dự án | Giám đốc dự án | Đang thực hiện |
| 17 | Làm giảm xác suất | Xác định rõ các chức năng cần thiết của hệ thống từ giai đoạn đầu | Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh | Đã thực hiện |
| 18 | Tránh xảy ra rủi ro | Phân chia giai đoạn hợp lý và yêu cầu đội dự án hoàn thành công việc đúng thời hạn | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện |
| 19 | Tránh xảy ra rủi ro | Kiểm tra thường xuyên và sửa nếu có lỗi | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện |
| 20 | Chuyển dự án cho một tổ chức khác | Cơ sở vật chất được tài trợ bởi tổ chức khác | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện |
| 21 | Thiết lập tài nguyên dự án | Thêm tài nguyên cần thiết cho dự án và thành lập tài nguyên dự phòng | Giám đốc dự án | Đang thực hiện |
| 22 | Thành lập chiến lược truyền thông | Cần thực hiện theo chiến lược truyền thông | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện |

Table 16 Bảng hoạch định phòng ngừa rủi ro

- 6.6. Giám sát và kiểm soát rủi ro

Quy trình giám sát rủi ro trong dự án “Shop Fruits Management System” gồm 5 bước chính:

- Theo dõi tiến trình và trạng thái rủi ro: Trưởng nhóm kiểm tra tiến độ công việc hằng tuần thông qua Trello và Risk Register (bảng Google Sheet) để xác định rủi ro nào đang hiện hữu hoặc đã phát sinh mới.

- Cập nhật Risk Register: Mỗi khi có rủi ro mới hoặc thay đổi mức độ nghiêm trọng, nhóm cập nhật lại trong bảng Risk_Log, bao gồm: mô tả, xác suất, ảnh hưởng, trạng thái và biện pháp xử lý.

- Đánh giá lại rủi ro: Những rủi ro trung bình – cao (P×I ≥ 6) được xem xét lại hàng tuần để đánh giá xem biện pháp ứng phó đã hiệu quả chưa, có cần điều chỉnh không.

- Triển khai hành động khắc phục: Nếu rủi ro đã xảy ra, nhóm thực hiện hành động ứng phó ngay (ví dụ: phục hồi dữ liệu, sửa lỗi code, chia lại nhiệm vụ cho thành viên khác).

- Báo cáo và rút kinh nghiệm: Cuối mỗi Sprint (2 tuần/lần), nhóm lập báo cáo tóm tắt rủi ro gửi giảng viên hướng dẫn, nêu rõ những rủi ro đã xử lý và biện pháp phòng ngừa tái diễn.

| Công cụ / Biểu mẫu | Mục đích sử dụng | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Google Sheet (Risk Register) | Ghi nhận, theo dõi và cập nhật tình trạng rủi ro | Leader |
| Trello | Quản lý công việc và phát hiện rủi ro qua chậm tiến độ | Tất cả thành viên |
| Google Meet / Zalo nhóm | Họp khẩn khi có rủi ro nghiêm trọng | Toàn nhóm |
| Biên bản họp tuần | Ghi lại thay đổi và hành động khắc phục | Trưởng nhóm |
| Báo cáo rủi ro định kỳ | Trình bày tình hình cho giảng viên hướng dẫn | Leader + Thư ký dự án |

Table 17 Bảng công cụ theo dõi rủi ro